## Tabelle1
Autor | Simon Leu |  |  | Datum | 2018-01-23
Projekt | E-Business Projekt |  |  | Version | 1.3
Abgabe Projekt
| 1.Woche |  |  |  | 2.Woche |  |  |  | 3.Woche |  |  |  | Weihnachtsferien |  | 6.Woche |  |  |  | 7.Woche |  |  |  | 8.Woche
Soll-Planung | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 4.Woche | 5.Woche | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde
Schuldaten | 2018-12-06 |  |  |  | 2018-12-13 |  |  |  | 2018-12-20 | [5 empty] | 2019-01-10 |  |  |  | 2019-01-17 |  |  |  | 2019-01-24
Ausbesserung Vorprojekt
Datenbankerstellung
GUI-Implementation
Artikelliste implementieren
Einkaufswagen erstellen
Backendimplementation
Businesslogik programmieren
RESTful-Funktionalitäten umsetzen
Datenbankverbindung erstellen
Whiteboxtesting und Bugfixing
Testing
Umfassendes Blackboxtesting
Dokumentation und Überarbeitung der Dokumente
Pufferzeit
Abgabe Projekt
| 1.Woche |  |  |  | 2.Woche |  |  |  | 3.Woche |  |  |  | Weihnachtsferien |  | 6.Woche |  |  |  | 7.Woche | [9 empty] | 8.Woche
Ist-Planung | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 4.Woche | 5.Woche | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde | 5.Stunde | 6.Stunde | 1.Stunde | 2.Stunde | 3.Stunde | 4.Stunde
Schuldaten | 2018-12-06 |  |  |  | 2018-12-13 |  |  |  | 2018-12-20 | [5 empty] | 2019-01-10 |  |  |  | 2019-01-17 |  |  |  | Mehrarbeit zu Hause | [5 empty] | 2019-01-24
Ausbesserung Vorprojekt
Datenbankerstellung
GUI-Implementation
Artikelliste implementieren
Neuplanung
Datenbankerstllung
Backendimplementation
RESTful-Funktionalitäten umsetzen
Datenbankverbindung erstellen
Businesslogik programmieren
GUI-Implementation
Whiteboxtesting und Bugfixing
Testing
Umfassendes Blackboxtesting
Dokumentation und Überarbeitung der Dokumente